## Sheet1
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG
Tháng 8 tuần 34 năm 2022
Họ tên: Bùi Đức Tiến
Chức danh: Kỹ sư lập trình - TASC
STT | Mã số Công việc | Tên nhiệm vụ | Nhiệm vụ thực hiện cụ thể trong tháng | Đăng ký tiến độ | Thực tế hoàn thành | Tiến độ thực hiện theo tuần |  |  |  | Trọng số Cá nhân đăng ký | Trọng số Cá nhân tự đánh giá | Trọng số Lãnh đạo đơn vị đánh giá | Mục tiêu đạt được trong tháng | Kết quả công việc đã thực hiện | Tình trạng, vướng mắc | Tỷ lệ hoàn thành thực tế (nhân viên đánh giá) | Cá nhân tự đánh giá | Điểm đánh giá của Lãnh đạo đơn vị | Điểm quy đổi do lãnh đạo đơn vị chấm
[6 empty] | Tuần 31 | Tuần 32 | Tuần 33 | Tuần 34
[1] | [2A] | [2B] | [3] | [4A] | [4B] | [5A] | [5B] | [5C] | [5D] | [6A] | [6B] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14]=[7] x [13]
A | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC | [8 empty] | 95% | 95% | 95%
1 | CĐS_01 | Hệ thống báo cáo ANSV Management | _Update nút export cho tài khoản AM | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 10% | 10% | 10% |  | _Tuần 31: Test hệ thống, nhận báo lỗi kịp thời. _Tuần 32: Test hệ thống, nhận báo lỗi kịp thời. _Tuần 33: Thêm các trường mã hợp đồng, mã kế toán vào dự án triển khai. _Tuần 34: Sửa lỗi bị trùng 2 bản ghi trên database |  |  | 4 | 4 | 0.4
|  |  | _ Kiểm tra dữ liệu đẩy ra view đã đầy đủ chưa. | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.4
|  |  | _Kiểm tra các dữ liệu khách hàng, thêm khách hàng cần thiết để đẩy lên database. | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 4 | 5 | 1
|  |  | Sửa lỗi dupliacate bản ghi trên database | Hàng ngày |  |  |  | x | x | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.4
2 | CĐS_02 | Hệ thống ANSV-Web | _Test hệ thống chi tiết trang tin tức | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 10% | 10% | 10% |  | _Tuần 31: Test hệ thống trang tin tức. _Tuần 32: Test, nhận lỗi để sửa kịp thời. _Tuần 33:Up web ansv lên host hiện tại để thay thế bản hiện thời. _Tuần 34: Hoàn tất chuyển đổi code của Lương về code gốc trên github |  |  | 4 | 4 | 0.4
|  |  | _ Build code của Lương sau khi chuyển đổi lên server test | Hàng ngày |  |  |  |  | x | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.4
|  |  | _ Kiểm tra database khi up tin tức lên trang chủ | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.4
3 | CVK_01 | Công việc khác |  | Hàng ngày |  | x | x | x | x | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 4 | 4 | 0.6
B | CHẤP HÀNH NỘI QUY | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 0
1 | CV_01 |  | Tuân thủ kỷ luật lao động |  |  | x | x | x | x | 3% | 3% | 3% | Tuân thủ quy chế làm việc của Công ty và Lãnh đạo trung tâm | Tuân thủ đúng quy chế làm việc của Công ty và Lãnh đạo trung tâm |  |  | 5 | 5 | 0.15
2 | CV_02 |  | Tham gia hoạt động phong trào |  |  | x | x | x | x | 2% | 2% | 2% | Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty và Trung tâm | Tham gia đầy đủ |  |  | 5 | 5 | 0.1
|  |  | CỘNG | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 4.25
|  |  | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH QUY ĐỔI | [15 empty] | 85%
|  |  | QUY ĐỔI HỆ SỐ K THEO PL | [15 empty] | 1.5