## Sheet1
STT | Dự án | Khách hàng | Mô tả dự án | Hình thức đầu tư | Tổng mức đầu tư | Mức độ khả thi | Phân tích SWOT | Khó khăn | Giải pháp | Priority | Status | PIC | Phó ban | Kết quả thực hiện tuần trước | Kết quả thực hiện tuần này | Kế hoạch tuần này | Kế hoạch tuần sau
1 | Trang bị hệ thống SBC | VNPT NET | Trang bị hệ thống SBC gate Quốc tế thay thế cho 3 hệ thống hiện tại của Net. Hệ thống có năng lực xử lý 12K session SIP và 170 E1 |  | 67 tỷ | 50 |  |  |  | First | High | Trần Xuân Hiếu |  | Trao đổi với đầu mối ban KT về một số yêu cầu TCKT cho một số thành phần. |  | Đặt lịch vào tuần sau tổ chức buổi meeting thứ 4 về nội dung file TCKT cho các thành phần trong dự án.
2 | Hệ thống phòng chống (chặn lọc) DDoS | VNPT NET | VNPT Net có nhu cầu đầu tư hệ thống chống, chặn lọc DDoS tại 3 site bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, mỗi site có năng lực xử lý 30 Gbps. |  | 38,9 tỷ | 50 |  |  |  | First | High | Trần Xuân Hiếu |  | Trao đổi với đầu mối của hãng để tối ưu chi phí đầu vào của Radware. Lấy báo giá máy chủ của HPE và SuperMicro. |  | Phối hợp cùng team thương mại chuẩn bị hồ sơ nộp thầu.
3 | Trang bị hệ thống kiểm soát truy cập mạng (NAC) | VNPT NET | VNPT Net có nhu cầu trang bị hệ thống kiểm soát truy cập cho tất cả các máy cá nhân tại 3 site Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh với số lượng khoảng 1200 thiết bị. |  | 10 tỷ | 50 |  |  |  | First | High | Trần Xuân Hiếu
4 | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng mạng VoLTE Monitoring | VNPT NET | VNPT Net chưa có hệ thống hỗ trợ giám sát, troubleshooting chất lượng dịch vụ VoLTE nên cần đầu tư một hệ thống để hỗ trợ vận hành và chăm sóc khách hàng. |  | 40 tỷ | 50 |  |  |  | First | High | Trần Xuân Hiếu
5 | Mở rộng hệ thống điều hướng dữ liệu NPB | VNPT NET | VNPT Net có nhu cầu mở rộng hệ thống NPB hiện có với dung lượng 1250G tại 8 site (2 site tại HN, 2 site tại ĐN, 2 site tại HCM và 2 site tại CT). |  | 51 | 50 |  |  |  | Second | High | Trần Xuân Hiếu